## Slide 1: UFSCar: Campus São José do Rio Preto e demais expansões
UFSCar
Oferta de vagas Sisu 2026
Conselho Universitário e Conselho de Administração - 03/12/2025

## Slide 2: SJRP: Planejamento – Documento referência
Credenciamento do campus – Concluído ✅
Criação do CAHT – Concluído ✅
  Centro de Artes, Humanidades e Tecnologia
Autorização dos cursos de 1º Ciclo – Concluído ✅
  BI Artes, BI Ciências e Humanidades e BI em Ciência, Tecnologia e Inovação
Elaboração dos PPCs – Fase final de ajuste
  Aprovação em Dezembro / 2025
Equipamentos e mobiliários – Dimensionamento e empenho concluídos
  Recurso disponível e prazo para entrega – Janeiro e Fevereiro / 2026
UFSCar

## Slide 3: SJRP: Planejamento – Documento referência
Adequação dos espaços provisórios – Projeto concluído
  Contratação em andamento e prazo de execução – Janeiro e fevereiro / 2026
Recrutamento de pessoal – vagas disponibilizadas pelo MEC
  Edital de redistribuição Docentes – 221 inscritos – Prazo 07/01/2026
  Edital de remoção interna Docentes – 02 inscritas – Prazo 07/01/2026
  Remoção de TAs a pedido – 02 pessoas
  Apoio Administrativo Terceirizado – 02 vagas
  Concurso de TAs – Publicação de Edital em Dezembro / 2025 (cargos disponíveis e alguns códigos a serem enviados pelo MEC para apoiar a implantação de SJRP).
UFSCar

## Slide 4: SJRP: Planejamento – Documento referência
Elaboração de Regulamentos – em andamento (Junho/2026)
  Regimento do CAHT e Resolução sobre Regime de Ciclos
Área Física Definitiva – decisão até Janeiro de 2026
  Área da UNESP, Área já doada pela prefeitura ou nova prospecção
Acordos de Cooperação – em andamento
  IFSP (Dezembro/2025) e Prefeitura de SJRP (Março/2026)
UFSCar

## Slide 5: SJRP: Planejamento – área provisória - IFSP
UFSCar

## Slide 6: SJRP: Planejamento – área provisória - IFSP
UFSCar

## Slide 7: SJRP: Planejamento – área definitiva - UNESP
UFSCar
LEGENDA
Cota de nível mais baixa: 528m
Cota de nível mais alta: 561m
561m
528m

## Slide 8: Novos cursos – CCN, CCGT, CCHB e CCET
Esforços para viabilizar oferta em 2026, com algumas limitações importantes – principalmente em relação à contratação de pessoal:
  Recebimento apenas de vagas docente – por enquanto para SJRP;
  Pequeno quantitativo de vagas de TAs que depende da regulamentação da nova carreira;
  Tempo insuficiente para realização de concurso.
Encaminhamento pactuado com os Centros para orientação dos trabalhos e início em 2027. PL de novos cargos enviado ao Congresso.
UFSCar

## Slide 9: Encaminhamentos - SJRP
SISU/2026 - Oferecimento de 30 vagas para cada curso de 1º Ciclo
  Capacidade máxima das salas do IFSP – 35 estudantes
  Período Noturno – menor uso da infraestrutura pelo IFSP
  BI em Artes – 30 vagas – Noturno
  BI em Ciências e Humanidades – 30 vagas – Noturno
  BI em Ciência, Tecnologia e Inovação – 30 vagas - Noturno
UFSCar

## Slide 10: Encaminhamentos – demais expansões
SISU/2026 - Oferecimento de 40 vagas no curso de Bacharelado em Ciência de Dados e IA do CCGT (PAUTA COAD – PPC vinculado à demanda de recursos humanos):
  Abertura do MEC para novos cursos em STEAM e disponibilidade de atender propostas passíveis de implementação em 2026. +4 vagas docente para início.
SISU/2027 – Oferecimento de vagas nos cursos:
  Mídias Digitais, Cultura e Sociedade – CCHB;
  Psicologia – CCN;
  Pedagogia – CCN;
  Nutrição – CCN;
  IA – CCET.
UFSCar

## Slide 11: Encaminhamentos – demais expansões
Envio de documento ao MEC com atualização das demandas de expansão da UFSCar:
  Atualização dos cursos do CCN;
  Redimensionamento das demandas de cargos – mesma relação vagas docentes e TA’s para todos os cursos novos (CCGT, CCHB, CCN e CCET).
Criação de um Grupo de Trabalho, coordenado pela ProPq, para estruturar a captação de recursos no âmbito do PBIA para garantir infraestrutura em TI para os cursos de IA em uma perspectiva INSTITUCIONAL, transbordando para outras áreas (incluindo gestão).
UFSCar

## Slide 12: Esclarecimento
Expectativa em relação à liberação de vagas e estabelecimento de critérios para distribuição, sobretudo aquelas de técnicos administrativos.
Obrigada!
UFSCar